## 表紙
[5 empty] | 主任監督員 | 監督員
農業土木工事
用水路工事照査要領
工事名：
追記
| １ | 様式の業者欄（対象・結果）は、請負業者がチェックし工事監督員に提出
| ２ | 様式の発注者欄（照査結果）は、工事監督員がチェックする.
|  |  | 業者提出日： | 年 月 日
|  |  | 発注機関： | 檜山振興局産業振興部農村振興課
受注者名：
|  |  | 照査の日付： | 年 月 日
照査職氏名：

## 一覧表
ＮＯ | 項目 | 主な内容 |  | 業者欄 |  | 発注者欄
|  |  |  | 対象 | 結果 | 照査
１ | 設計基本条件 | １） | 用水計画 設計流量・引継水路敷高
|  | ２） | 計画水位 始点引継水位・終点引継水位・分水位引継水位
２ | 施工上の基本条件 | １） | 工事時期の決定を確認しているか |  |  |  | ✓ | ○ | OK
|  | ２） | スペース・ヤード・工法・仮設（仮締切・水替・濁水処理）等の制約条件がある |  |  |  |  | × | NG
か確認しているか
|  | ３） | 環境上特に配慮すべき事項を確認しているか（水質・生物・騒音・振動等）
|  | ４） | 近接構造物、地下埋設物の有無を確認しているか
|  | ５） | 工期を制約する現場条件があるか確認しているか
|  | ６） | 工事施工の用地は確保されているか確認しているか
|  | ７） | 建設副産物の処理は適切か確認しているか
３ | 関連機関との調整 | １） | 河川管理者との調整は済んでいるか確認しているか
|  | ２） | 道路管理者との調整は済んでいるか確認しているか
|  | ３） | 支障物件の移設時期、調整は済んでいるか確認しているか
|  | ４） | 土地改良区との調整は済んでいるか確認しているか
（施工上の確認・補償施設等）
|  | ５） | その他の協議は済んでいるか確認しているか（漁協協議・保安林解除・埋蔵
文化財等）
|  | ６） | 工事用地の復旧方法を確認しているか
|  | ７） | 地元及び地権者との調整、現地確認は済んでいるか確認しているか
４ | 資料の確認 | １） | 地質調査報告書があるか確認しているか
・軟弱地盤の判断に必要な資料はあるか
|  | ２） | 測量成果（平面・縦断・横断）が整備されているか確認しているか
|  | ３） | 用地境界が明確であるか確認しているか（発注者が用意した借地図含む）
５ | 地盤条件 | １） | 地盤条件を確認できる資料が整っているか確認しているか
|  | ２） | 追加調査の必要性はないか確認しているか
６ | 地形条件 | １） | 用地境界を確認しているか（発注者が用意した借地境界含む）
|  | ２） | 施工ヤード・スペースは確認しているか
|  | ３） | 資材の運搬路は確保できるか確認しているか
７ | 施工条件 | １） | 施工上の制約条件を確認しているか
（スペース・交通条件・水の切り回し・振動・騒音）
|  | ２） | 工事期間を確認しているか
|  | ３） | 関連工事との調整状況を確認しているか
|  | ４） | ほ場へ出入りで病害虫対策の検討は妥当か確認しているか
（シストセンチュウ等）
８ | 現地踏査 | １） | 環境状況（工事における振動・騒音等の配慮面）を確認しているか
|  | ２） | 支障物件（地下埋設物・電線・通信線との離れ等）の状況を確認しているか
|  | ３） | 暗渠工の排水口の有無を確認しているか
|  | ４） | 使用地に農作物が植えられているか、収穫時期を確認しているか
（補償の有無）
|  | ５） | 工事で使用する既設道路の路面状況を確認しているか
|  | ６） | 発生土の受入地及び運搬経路を確認しているか
|  | ７） | 周辺の浅井戸を確認しているか。又、対策を確認しているか
ＮＯ | 項目 | 主な内容 |  | 業者欄 |  | 発注者欄
|  |  |  | 対象 | 結果 | 照査
|  | ８） | 周辺の希少種等を確認しているか
９ | 設計図 | １） | 全体一般図に必要な項目の記載を確認しているか（水位・水路標準図・地質
条件・諸元等）
|  | ２） | 使用材料が明記されているか確認しているか
|  | ３） | 水位等、設計条件が明記されているか確認しているか
|  | ４） | 図面が明瞭に描かれているか確認しているか
|  | ５） | 各設計図が相互に整合しているか確認しているか
・一般平面図と縦断図
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
|  | ６） | 構造物の施工性に問題ないか確認しているか
１０ | 数量計算 | １） | 公示に用いた数量及び数量計算に用いた寸法は、設計図書と一致を確認し
ているか
|  | ２） | 横断図による面積計算、長さ計算の縮尺は図面との整合を確認しているか
|  | ３） | 主要資材の規格・寸法・設計条件等は設計図面と一致を確認しているか
１１ | 仮設計画 | １） | 工事用道路を確認しているか（迂回路・通行止め・交通誘導員）
|  | ２） | 工事用道路の現状を確認しているか
|  | ３） | 施工中の用水遮断が可能か確認しているか
|  | ４） | 施工中の降雨対策を確認しているか
|  | ５） | 埋戻土仮置場の使用ルールを確認しているか（表土剥ぎ・土木シート）