## 表紙
[5 empty] | 課長 | 主 幹 （基盤整備） | 検査専門員 | 主査（設計） | 主任監督員 | 監督員
農業土木工事
業務計画書照査項目一覧表
業務名：
追記
| １ | 様式の照査欄（対象・対象外）は、受託者がチェックし業務担当者に提出。
| ２ | 様式の発注者欄（照査結果）は、業務担当者がチェックし審査を受ける。
| ３ | 審査にて、指摘事項があれば、別紙、業務計画書確認簿に記載する。
|  |  | 受託者提出日： | 年 月 日
|  |  | 発注機関： | 檜山振興局産業振興部農村振興課
受託者名：
|  |  | 照査の日付： | 年 月 日
照査職氏名：

## 一覧表
ＮＯ | 項目 | 主な内容 |  | 受託者欄 |  | 発注者欄
|  |  |  | 対象 | 対象外 | 照査結果
１ | 表紙 | １） | 改訂履歴一覧表が作成されているか |  |  |  | ✓ | OK
|  | ２） | 提出日が記載されているか（１５日以内） |  |  |  |  | NG
|  | ３） | 業務番号・委託名が記載されているか
|  | ４） | 委託者名が記載されているか
|  | ５） | 受託者名が記載されているか
|  | ６） | 調査測量設計業務共通仕様書のとおり項目別に記載されているか
| ○測量業務計画書 | １） | 測量業務概要・実施方針・工程表・使用する主要機器・業務組織計画・打合
せ計画・成果品の内容、部数・使用する主な図書及び基準・連絡先（緊急時
を含む）・社内検査計画・その他必要事項
| ○設計業務計画書 | １） | 設計業務概要・実施方針・工程表・業務組織計画・打合せ計画・成果品の内
容、部数・使用する主な図書及び基準・連絡先（緊急時を含む）・照査計画・
その他必要事項
| ○調査業務計画書 | １） | 調査業務概要・実施方針・工程表（作業別の詳細工程表とする）・使用する機
械の種類、名称、性能（一覧表にする）・業務組織計画・打合せ計画・成果品
の内容、部数・使用する主な図書及び基準・連絡先（緊急時を含む）・社内検
査計画・仮設備計画・その他必要事項
２ | 業務概要 | １） | 業務目的が記載されているか
|  | ２） | 業務箇所が記載されているか
|  | ３） | 内容が記載されているか
|  | ４） | 工期が記載されているか
３ | 実施方針 | １） | 仕様書のどのフローで行うか記載されているか
４ | 工程表 | １） | フローチャートの段階確認回数と工程表の回数と整合が取れているか
|  | ２） | 工程表は詳細な物となっているか（月毎の進捗率を記載）
|  | ３） | フローチャートに段階確認が記載されているか
５ | 使用する主要機器 | １） | 作業別・機器の名称（仕様）番号・数量が記載されているか
６ | 業務組織計画 | １） | 作業別・作業の方法が記載されているか
|  | ２） | 作業編成で担当技術者全員の資格・経験・年齢等が記載されているか
|  | ３） | 作業員名簿で作業別に記載されているか（氏名・年齢・資格）
７ | 打合せ計画 | １） | 回数毎に打合せ時期が記載されているか
８ | 成果品の内容・部数 | １） | 内容・部数について、特記仕様書と整合が取れているか
９ | 使用する主な図書 | １） | 使用する文献は、仕様書と整合が取れているか
及び基準
１０ | 連絡体制 | １） | 発注者・関係機関への連絡方法が記載されているか
|  | ２） | 執行体制や動員の有無、人員について記載があるか
|  | ３） | 夜間、休日、祝日の連絡先が記載されているか
|  | ４） | 緊急時・事故発生時の対応が記載されているか
|  | ５） | 主任業務担当員・業務担当者名が記載されているか（携帯番号は記載しない）
１１ | 社内検査計画 | １） | 目的・検査員の指名・検査項目・判定基準・実施回数が記載されているか
|  | ２） | 実施計画一覧表が作成されているか
|  | ３） | 検査時期は適切か
１２ | 照査計画 | １） | 実施設計照査フローを参考に記載されているか
|  | ２） | 照査技術者は資格保有者を任命しているか確認

## 別紙
別紙
業務計画書確認簿
記載者 | 項目 | 確 認 内 容 | 備 考 | 確認欄 （チェック）