## 施工計画内容確認のポイント
施工計画内容確認のポイント
| （１） |  | 工事概要
|  | ○ | 工事名、工期等記載内容に誤りがないか
|  | ○ | 提出日を記入
| （２） |  | 計画工程表
|  | ○ | ネットワーク方式により詳細な工事内容・工事時期が確認できるか
（面工事などは、全体計画を先行提出し、詳細が決定し次第追加提出対応）
※設計変更時における工期変更の根拠となるため。
|  | ○ | 月毎の進捗率を記入
| （３） |  | 現場組織表（施工体系図を含む）
|  | ○ | 共同企業体の場合、選定人の会社名を記入
|  | ○ | 下請け会社が決定していない場合、予定で記入
|  | ○ | 有資格者一覧表を添付
| （４） |  | 指定機械（主要船舶・機械）
|  | ○ | 現場にあった機種、規格か
|  | ○ | 排出ガス対策型建設機械であるか確認のため型式を記入
|  | ○ | 排出ガス対策型建設機械と同等と見なす建設機械を使用する場合は証明書を添付
|  | ○ | 各機種毎の作業期間を記入
|  | ○ | 各機種毎のカタログ等（国交省の指定一覧）を添付
| （５） |  | 主要資材
|  | ○ | 設計の規格・仕様となっているか
|  | ○ | メーカー・納入業者名が記入されているか
|  | ○ | 各資材の使用時期を記入
|  | ○ | 宛名がメーカー → 納入業者 → 請負者の順になっているか
| （６） |  | 施工方法（仮設備計画、工事用地等を含む）
|  | ○ | 測量等準備工の手法
|  | ○ | 施工方法が適切か（例：暗渠排水の掘削方法-床の確認、湾曲を無くすための方法など）
|  | ○ | 特記事項等適切に記入されているか（管路の水圧試験・工事用地等）
|  | ○ | 仮設計画は現場と合致しているか（任意仮設）
|  | ○ | 施工管理の手法が記載されているか（施工管理計画に記載されていれば不要）
| （７） |  | 施工管理計画（工事監督員の立会、段階確認の内容及び時期、品質、出来形、
写真管理等を含む）
|  | ○ | 社内規格値を設けているか、また、適切か
|  | ○ | 施工管理内容と設計が合致しているか
|  | ○ | 社内検査・段階確認計画の内容（確認事項）、時期について問題ないか
|  | ○ | 中間検査があれば記載されているか
| （８） |  | 緊急時の体制及び対応
|  | ○ | 連絡先が適切か、また、漏れがないか
| （９） |  | 安全管理（安全訓練等の実施計画を含む）
|  | ○ | 工事内容、作業に対し適切な内容となっているか
|  | ○ | 第１回の安全訓練の日が着工前となっているか
|  | ○ | 月４時間以上の計画となっているか
|  | ○ | 新規入場者教育について記載されているか
| （１０） |  | 交通管理（資材等の過積載防止対策を含む）
|  | ○ | 通勤経路図また危険注意ヶ所を明示しているか
|  | ○ | 工事土取場・土捨場等経路図、交通誘導員設置ヶ所など明記されているか
|  | ○ | 過積載防止対策が明記されているか
| （１１） |  | 環境対策
|  | ○ | 関係法令・指針・農業土木工事共通仕様書遵守して明記されているか
| （１２） |  | 現場作業環境の整備
|  | ○ | 現場事務所・休憩所の設置、配置・規模図が添付されているか
|  | ○ | 現場事務所・休憩所の設置、位置図があるか
| （１３） |  | 建設副産物の適正処理計画
|  | ○ | 契約書等写しが添付されているか
| （１４） |  | 再生資源利用促進計画書及び再生資源利用促進計画書
|  | ○ | 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書が添付されているか
| （１５） |  | 社内検査
|  | ○ | 社内検査員の任命及び経歴書、予定が記載されているか
|  | ○ | 検査方法が記載されているか
| （１６） |  | その他
|  | ○ | 道路使用許可書、NTT・北電の打合せ簿等必要に応じ添付されているか
※監督員より配布された「農業土木工事 施工計画書照査項目一覧表」を参照し、
詳細項目を作成すること。