## 表紙
[5 empty] | 主任監督員 | 監督員
農業土木工事
鉄筋コンクリート構造物照査要領
工事名：
追記
| １ | 様式の業者欄（対象・結果）は、請負業者がチェックし工事監督員に提出
| ２ | 様式の発注者欄（照査結果）は、工事監督員がチェックする。
|  |  | 業者提出日： | 年 月 日
|  |  | 発注機関： | 檜山振興局産業振興部農村振興課
受注者名：
|  |  | 照査の日付： | 年 月 日
照査職氏名：

## 一覧表
ＮＯ | 項目 | 主な内容 |  | 業者欄 |  | 発注者欄
|  |  |  | 対象 | 結果 | 照査
１ | 施工上の基本条件 | １） | 環境上特に配慮すべき事項があるか確認しているか |  |  |  | ✓ | ○ | OK
|  | ２） | スペース・ヤード・工法・仮設（仮締切・水替・濁水処理）等の制約条件がある |  |  |  |  | × | NG
か確認しているか
|  | ３） | 近接構造物、地下埋設物の有無を確認しているか
|  | ４） | 工期を制約する現場条件があるか確認しているか
|  | ５） | 工事施工の用地は確保されているか確認しているか
|  | ６） | 建設副産物の処理は適切か確認しているか
２ | 関連機関との調整 | １） | 河川管理者との調整は済んでいるか確認しているか
|  | ２） | 道路管理者との調整は済んでいるか確認しているか
|  | ３） | 施設管理予定者との調整は済んでいるか確認しているか
|  | ４） | 交差道路の管理者及び公安委員会との調整は済んでいるか確認している
か
|  | ５） | その他の協議は済んでいるか確認しているか（漁協協議・保安林解除・埋蔵
文化財等）
|  | ６） | 支障物件の移設時期、調整は済んでいるか確認しているか
３ | 資料の確認 | １） | 土質・地質調査報告書があるか確認しているか
・軟弱地盤の判断に必要な資料はあるか
・地下水位の有無を判断する資料はあるか
|  | ２） | 測量成果（平面・縦断・横断）が整備されているか確認しているか
|  | ３） | 用地境界が明確であるか確認しているか（発注者が用意した借地図含む）
４ | 地盤条件 | １） | 地盤条件を確認できる資料が整っているか確認しているか
|  | ２） | 追加調査の必要性はないか確認しているか
５ | 地形条件 | １） | 用地境界が明確であるか確認しているか（発注者が用意した借地図含む）
|  | ２） | 施工ヤード・スペースは確認しているか
|  | ３） | 資材の運搬路は確保できるか確認しているか
６ | 施工条件 | １） | 施工上の制約条件を確認しているか
（スペース・交通条件・水の切り回し・振動・騒音）
|  | ２） | 工事期間を確認しているか
|  | ３） | 関連工事との調整状況を確認しているか
７ | 現地踏査 | １） | 環境状況（工事における振動・騒音等の配慮面）を確認しているか
|  | ２） | 支障物件（地下埋設物・電線・通信線との離れ等）の状況を確認しているか
|  | ３） | 交通状況・河川状況を確認しているか
|  | ４） | 周辺の浅井戸等は把握したか。又、対策を講じているか確認しているか
|  | ５） | 周辺の希少種等を確認しているか
|  | ６） | 工事で使用する既設道路の路面状況を確認しているか
|  | ７） | 発生土の受入地及び運搬経路を確認しているか
８ | 設計図 | １） | 全体一般図に必要な項目の記載を確認しているか（設計条件・地質条件等）
|  | ２） | 構造図の基本寸法、座標値・高さ関係を確認しているか
|  | ３） | 図面が明瞭に描かれているか確認しているか
|  | ４） | 各設計図が相互に整合しているか確認しているか
（協議図書・設計図書・積算書）
・一般平面図と縦断図
ＮＯ | 項目 | 主な内容 |  | 業者欄 |  | 発注者欄
|  |  |  | 対象 | 結果 | 照査
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
|  | ５） | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか確認しているか
（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合しているか）
・壁厚
・コンクリート打継位置及び処理方法
・鉄筋（径・ピッチ・使用材料・ラップ位置・ラップ長・主鉄筋の定着長・段落し
位置・ガス圧接位置）
・鋼材形状、寸法
・使用材料
・その他（基礎杭とフーチングの結合方法）
９ | 数量計算 | １） | 公示に用いた数量及び数量計算に用いた寸法は、設計図書と一致を確認し
ているか
|  | ２） | 横断図による面積計算、長さ計算の縮尺は図面との整合を確認しているか
|  | ３） | 主要資材の規格・寸法・設計条件等は設計図面と一致を確認しているか
１０ | 仮設計画 | １） | 工事用道路を確認しているか（迂回路・通行止め）
|  | ２） | 施工中の用水・排水遮断が可能か確認しているか
|  | ３） | 工事用道路の現状を確認しているか
|  | ４） | 埋戻土仮置場の使用ルールを確認しているか（表土剥ぎ・土木シート）
|  | ５） | 仮排水路のルート・規模は妥当か確認しているか
|  | ６） | 濁水処理の必要性は確認しているか