## 表紙
[5 empty] | 主任監督員 | 監督員
農業土木工事
農道工事照査要領
工事名：
追記
| １ | 様式の業者欄（対象・結果）は、請負業者がチェックし工事監督員に提出
| ２ | 様式の発注者欄（照査結果）は、工事監督員がチェックする。
|  |  | 業者提出日： | 年 月 日
|  |  | 発注機関： | 檜山振興局産業振興部農村振興課
受注者名：
|  |  | 照査の日付： | 年 月 日
照査職氏名：

## 一覧表
ＮＯ | 項目 | 主な内容 |  | 業者欄 |  | 発注者欄
|  |  |  | 対象 | 結果 | 照査
１ | 施工上の基本条件 | １） | 施工時期の制約があるか確認しているか（通行止め・片側通行） |  |  |  | ✓ | ○ | OK
|  | ２） | スペース・ヤード・工法・仮設（仮締切・水替・濁水処理）等の制約条件がある |  |  |  |  | × | NG
か確認しているか
|  | ３） | 環境上特に配慮すべき事項があるか確認しているか
（水質・生物・騒音・振動等）
|  | ４） | 近接構造物、地下埋設物の有無を確認しているか
|  | ５） | 工事施工の用地は確保されているか確認しているか
|  | ６） | 建設副産物の処理は適切か確認しているか
|  | ７） | 側溝等の排水先に問題がないか確認しているか
２ | 関連機関との調整 | １） | 河川管理者との調整は済んでいるか確認しているか
|  | ２） | 道路管理者との調整は済んでいるか確認しているか
|  | ３） | 支障物件の移設時期、調整は済んでいるか確認しているか
|  | ４） | 関連する工作物管理者との調整が済んでいるか確認しているか
|  | ５） | 交差道路の管理者及び公安委員会との調整は済んでいるか確認している
か
|  | ６） | 地権者との調整、現地確認は済んでいるか確認しているか
|  | ７） | その他の協議（漁協協議・保安林解除・埋蔵文化財等）は済んでいるか確認
しているか
３ | 資料の確認 | １） | 土質・地質調査報告書があるか確認しているか
・軟弱地盤の判断に必要な資料はあるか
・地下水位の有無を判断する資料はあるか
|  | ２） | 測量成果（平面・縦断・横断）が整備されているか確認しているか
|  | ３） | 用地境界が明確であるか確認しているか（発注者が用意した借地図含む）
４ | 地盤条件 | １） | 地盤条件を確認できる資料が整っているか確認しているか
|  | ２） | 追加調査の必要性はないか確認しているか
５ | 地形条件 | １） | 用地境界が明確であるか確認しているか（発注者が用意した借地図含む）
|  | ２） | 施工ヤード・スペースは確認しているか
|  | ３） | 資材の運搬路は確保できるか確認しているか
６ | 施工条件 | １） | 施工上の制約条件を確認しているか
（スペース・交通条件・水の切り回し・振動・騒音）
|  | ２） | 工事期間を確認しているか
|  | ３） | 関連工事との調整状況を確認しているか
|  | ４） | ほ場へ出入りで病害虫対策の検討が妥当か確認しているか
（シストセンチュウ等）
７ | 現地踏査 | １） | 環境状況（工事における振動・騒音等の配慮面）を確認しているか
|  | ２） | 支障物件（地下埋設物・電線・通信線との離れ等）の状況を確認しているか
|  | ３） | 交通状況・河川状況を確認しているか
|  | ４） | 暗渠工の排水口の有無を確認しているか
|  | ５） | 使用地に農作物が植えられているか、収穫時期を確認しているか
（補償の有無）
|  | ６） | 側溝等の流末状況を確認しているか
|  | ７） | 発生土の受入地及び運搬経路を確認しているか
ＮＯ | 項目 | 主な内容 |  | 業者欄 |  | 発注者欄
|  |  |  | 対象 | 結果 | 照査
|  | ８） | 工事で使用する既設道路の路面状況を確認しているか
|  | ９） | 周辺の浅井戸等は把握したか。又、対策を講じているか確認しているか
|  | １０） | 周辺の希少種等を確認しているか
８ | 設計図 | １） | 全体一般図に必要な項目の記載を確認しているか
（道路規格・切盛土勾配・小段排水・地質条件等）
|  | ２） | 使用材料は明記されているか確認しているか
|  | ３） | 図面が明瞭に描かれているか確認しているか
|  | ４） | 各設計図が相互に整合しているか確認しているか
・一般平面図と縦断図
・舗装厚等の舗装の諸元
・構造図と配筋図
|  | ５） | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか確認しているか
|  | ６） | 構造物の施工性に問題ないか確認しているか
|  | ７） | 構造物の基本寸法、高さ関係が示されているか確認しているか
９ | 数量計算 | １） | 公示に用いた数量及び数量計算に用いた寸法は、設計図書と一致を確認し
ているか
|  | ２） | 横断図による面積計算、長さ計算の縮尺は図面との整合を確認しているか
１０ | 仮設計画 | １） | 工事用道路を確認しているか（迂回路・通行止め）
|  | ２） | 施工中の用水・排水遮断が可能か確認しているか
|  | ３） | 工事用道路の現状を確認しているか
|  | ４） | 施工中の降雨対策を確認しているか
|  | ５） | 埋戻土仮置場の使用ルールを確認しているか（表土剥ぎ・土木シート）