## 表紙
[5 empty] | 主任監督員 | 監督員
農業土木工事
暗渠排水工事照査要領
工事名：
追記
| １ | 様式の業者欄（対象・結果）は、請負業者がチェックし工事監督員に提出
| ２ | 様式の発注者欄（照査結果）は、工事監督員がチェックする。
|  |  | 業者提出日： | 年 月 日
|  |  | 発注機関： | 檜山振興局産業振興部農村振興課
受注者名：
|  |  | 照査の日付： | 年 月 日
照査職氏名：

## 一覧表
ＮＯ | 項目 | 主な内容 |  | 業者欄 |  | 発注者欄
|  |  |  | 対象 | 結果 | 照査
１ | 施工上の基本条件 | １） | 工期を制約する現場条件があるか確認しているか |  |  |  | ✓ | ○ | OK
|  | ２） | 工事施工の用地は確保されているか確認しているか |  |  |  |  | × | NG
|  | ３） | スペース・ヤード・工法・仮設（仮締切・水替・濁水処理）等の制約条件がある
か確認しているか
|  | ４） | 環境上特に配慮すべき事項があるか確認しているか
（水質・生物・騒音・振動等）
|  | ５） | 近接構造物、地下埋設物の有無を確認しているか
|  | ６） | 建設副産物の処理は適切か確認しているか
|  | ７） | 流末処理の排水先に問題がないか確認しているか
２ | 関連機関との調整 | １） | 河川管理者との調整は済んでいるか確認しているか
|  | ２） | 道路管理者との調整は済んでいるか確認しているか
|  | ３） | 支障物件の移設時期、調整は済んでいるか確認しているか
|  | ４） | 関連する工作物管理者との調整が済んでいるか確認しているか
|  | ５） | 地権者との調整、現地確認は済んでいるか確認しているか
（既設暗渠接続方法等）
|  | ６） | その他の協議（漁協協議・保安林解除・埋蔵文化財等）は済んでいるか確認
しているか
３ | 資料の確認 | １） | 測量成果（平面・縦断・横断）が整備されているか確認しているか
|  | ２） | 用地境界が明確であるか確認しているか（発注者が用意した借地図含む）
４ | 地形条件 | １） | 用地境界を確認しているか（発注者が用意した借地境界を含む）
|  | ２） | 施工ヤード・スペースは確認しているか
|  | ３） | 資材の運搬路は確保できるか確認しているか
５ | 施工条件 | １） | 施工上の制約条件を確認しているか
（スペース・交通条件・水の切り回し・振動・騒音）
|  | ２） | 工事期間を確認しているか（作物の収穫時期、工事後の作付の有無）
|  | ３） | 関連工事との調整状況を確認しているか
|  | ４） | ほ場へ出入りで病害虫対策の検討が妥当か確認しているか
（シストセンチュウ等）
６ | 現地踏査 | １） | 環境状況（工事における振動・騒音等の配慮面）を確認しているか
|  | ２） | 支障物件（地下埋設物・電線・通信線との離れ等）の状況を確認しているか
|  | ３） | 交通状況・河川状況を確認しているか
|  | ４） | 工事で使用する既設道路の路面状況を確認しているか
|  | ５） | 周辺の浅井戸等は把握したか。又、対策を講じているか確認しているか
|  | ６） | 周辺の希少種等を確認しているか
７ | 設計図 | １） | 全体一般図に必要な項目の記載を確認しているか
|  | ２） | 使用材料は明記されているか確認しているか
|  | ３） | 図面が明瞭に描かれているか確認しているか
|  | ４） | 図面と現地の整合が取れているか確認しているか
|  | ５） | 落口箇所に問題がないか確認しているか
８ | 数量計算 | １） | 公示に用いた数量及び数量計算に用いた寸法は、設計図面と一致している
か確認しているか