## 照査報告
施工計画書の照査項目の報告について
工事受注者は、施工前及び施工途中において別紙の「施工計画書照査項目一覧表」（檜山版）を参考に
施工計画書の照査を行う。
Ⅰ．作成手順について
１ | 工事受注者は、工事名、業者提出日、受注者名を記入。
２ | 工事発注者は、照査の日付、照査職氏名を記入。
３ | 受注者は、工事施工前に提出する施工計画書の照査時に、工事内容から判断して照査が必要
と考える項目には「対象」及び「対象外」欄に✓を入れ施工計画書を作成する。
４ | 工事監督員は、受注者が✓を入れた箇所に対して照査を行い、確認をしたら「発注者欄」の照査
欄にチェ ックを入れる。
Ⅱ．留意事項について
１ | 各照査項目は、大項目で示しているので、１つの照査項目の中に複数の確認事項がある場合や、
詳細な確認事項がある場合は、項目の追加や空白を活用して確認できるようにする。
２ | 特記仕様書、工事内容、規模、重要度等により、照査項目や内容を追加する必要がある場合は、
項目を追加して利用する。
尚、工事によっては「対象外」の項目も含まれることがあるが、「照査項目」対象の✓をする事も
照査の一部と考えることから、照査項目一覧表から項目を削除することは行わない。
Ⅲ．提出について
工事発注者は、「照査結果」欄のNG項目について別紙の施工計画書確認簿を作成して工事受
注者に提出し再確認する。

## 表紙
[5 empty] | 課長 | 主 幹 （基盤整備） | 検査専門員 | 主査（設計） | 主任監督員 | 監督員
農業土木工事
施工計画書照査項目一覧表
工事名：
追記
| １ | 様式の業者欄（対象・対象外）は、請負業者がチェックし工事監督員に提出。
| ２ | 様式の発注者欄（照査結果）は、工事監督員がチェックし審査を受ける。
| ３ | 審査にて、指摘事項があれば、別紙、施工計画書確認簿に記載する。
|  |  | 業者提出日： | 年 月 日
|  |  | 発注機関： | 檜山振興局産業振興部農村振興課
受注者名：
|  |  | 照査の日付： | 年 月 日
照査職氏名：

## 一覧表
ＮＯ | 項目 | 主な内容 |  | 業者欄 |  | 発注者欄
|  |  |  | 対象 | 対象外 | 照査結果
１ | 表紙 | １） | 改訂履歴一覧表が作成されているか |  |  |  |  | ✓
|  | ２） | 提出日が記載されているか |  |  |  | OK
|  | ３） | 工事番号・工事名が記載されているか |  |  |  | NG
|  | ４） | 発注者名が記載されているか
|  | ５） | 受注者名が記載されているか
２ | 目次 | １） | 項目別に記載されているか
３ | 工事概要 | １） | 工事番号が記載されているか
|  | ２） | 工事名が記載されているか
|  | ３） | 工事場所が記載されているか
|  | ４） | 工期が記載されているか
|  | ５） | 請負金額が記載されているか
|  | ６） | 発注者名及び住所が記載されているか（電話番号記載）
|  | ７） | 主任監督員名・職名が記載されているか（携帯番号は記載しない）
|  | ８） | 監督員名・職名が記載されているか（携帯番号は記載しない）
|  | ９） | 受注者名が記載されているか
|  | １０） | 現場代理人名が記載されているか（携帯番号を記載）
|  | １１） | 主任技術者名が記載されているか
|  | １２） | 監理技術者名が記載されているか
|  | １３） | 工事概要が記載されているか（1式表示はダメ・概数表示）
|  | １４） | 現場の位置図（会社との位置関係が分かる）が作成されているか
|  | １５） | 本工事費内訳表に計上された工種・数量が記載されているか
４ | 計画工程表 | １） | 本工事費内訳表に計上された工種が記載されているか（詳細に）
|  | ２） | 月毎の進捗率が記載されているか
|  | ３） | 日当たりの工程表で記載されているか
|  | ４） | 準備及び後片付けが記載されているか
５ | 現場組織表 | １） | 組織編成の作業指揮命令系統、業務分担を明らかにしているか
| （施工体系図を含む） | ２） | 施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で整備しているか
|  | ３） | 共同企業体編成表を法令等に沿った内容で整備しているか
|  | ４） | 現場代理人の資格者証の写しが添付されているか
|  | ５） | 主任技術者の資格者証の写しが添付されているか
|  | ６） | 監理技術者の資格者証の写しが添付されているか
|  | ７） | 有資格者一覧表が記載されているか
６ | 指定機械 | １） | 工事に必要な建設機械が網羅されているか
|  | ２） | 機種名・規格・数量・所有者（自社・リース）等が記載されているか
|  | ３） | 使用時期が記載されているか
|  | ４） | 使用工種が記載されているか
|  | ５） | 排出ガス対策型建設機械の記載とされているか（低騒音型含む）
|  | ６） | 排対型機械の証明書が添付されているか
|  | ７） | 国交省の指定一覧表が添付されているか
|  | ８） | カタログ等の写しが添付されているか（代表機種とし他は別冊）
７ | 主要資材 | １） | 工事に必要な資材が網羅されているか
|  | ２） | 資材名・規格・数量等が記載されているか
ＮＯ | 項目 | 主な内容 |  | 業者欄 |  | 発注者欄
|  |  |  | 対象 | 対象外 | 照査結果
|  | ３） | 製造会社名・納入会社名が記載されているか（ＪＩＳ等記載）
|  | ４） | 使用時期が記載されているか
８ | 施工方法 | １） | 「設計図書の詳査手引き」（平成２９年２月版）北海道農政部に基づき、見積
設計書、数量計算書、図面等の照査を行っているか
|  | ２） | 総則に設計図書・適用基準等（年度）が記載されているか
| ①準備工 | １） | 着手前の町役場・道路管理者・関係機関などとの打合せが記載されている
か（埋設物・支障物件等）
|  | ２） | 地先土地所有者の確認について記載されているか
|  | ３） | 起工測量並びに結果についての監督員との確認について記載されているか
|  | ４） | 施工計画打合せ後かつ測量結果の監督員確認後、現地着手としているか
（３０日以内）
|  | ５） | 工事測量の方法等が記載されているか
| ②工事標識 | １） | 工事標識・安全看板等の設置箇所について記載されているか（図面も添付）
| ③伐開・伐木 | １） | 作業手順が記載されているか（機械名等記載）
|  | ２） | 使用機械の規格等が記載されているか
|  | ３） | 振動機械の安全対策が記載されているか
|  | ４） | 伐開範囲の監督員の確認後着手が記載されているか
|  | ５） | 伐開物の数量確認方法が記載されているか
|  | ６） | 伐開物の処理方法が記載されているか
|  | ７） | 重機等との接触災害防止対策範囲が記載されているか（図面も添付）
| ④すき取り選別工 | １） | 作業手順が記載されているか（機械名等記載）
|  | ２） | すき取り物選別方法が記載されているか
|  | ３） | 一時堆積場所が記載されているか（図面も添付）
| ⑤土工 | １） | 作業手順が記載されているか（機械名等記載）
|  | ２） | 床掘勾配が記載されているか（図面も添付）
|  | ３） | 床掘余幅が記載されているか（図面も添付）
|  | ４） | 床掘完了後の監督員の確認が記載されているか
|  | ５） | 埋戻し方法が記載されているか（掘削断面図等も添付）
|  | ６） | 残土の処理方法が記載されているか
|  | ７） | 残土処理完了後の監督員の確認が記載されているか
|  | ８） | 重機等との接触災害防止対策範囲が記載されているか（図面も添付）
| ⑥型枠・足場工 | １） | 作業手順が記載されているか（機械名等記載）
|  | ２） | 手すり先行工法等に関するガイドラインに基づいているか
|  | ３） | 型枠の構造図が添付されているか
|  | ４） | 型枠設置完了後の監督員の確認が記載されているか
|  | ５） | トドマツ合板型枠使用と記載されているか
|  | ６） | 足場の構造図が添付されているか
| ⑦コンクリート工 | １） | 生コンの規格が記載されているか
|  | ２） | 打設方法が記載されているか
|  | ３） | 作業手順が記載されているか（機械名等記載）
|  | ４） | 品質管理試験の方法について記載されているか
|  | ５） | テストピースの確認方法について記載されているか
ＮＯ | 項目 | 主な内容 |  | 業者欄 |  | 発注者欄
|  |  |  | 対象 | 対象外 | 照査結果
| ⑧土留工 | １） | 作業手順が記載されているか（機械名等記載）
|  | ２） | 打設計画図が添付されているか
|  | ３） | 構造図や標準断面図が添付されているか
|  | ４） | 基礎地盤支持力の確認試験方法について記載されているか
|  | ５） | 裏込材の種類・規模・構造が記載されているか
|  | ６） | 埋戻し方法が記載されているか（図面も添付）
| ⑨水路工 | １） | 作業手順が記載されているか（機械名等記載）
|  | ２） | 掘削方法が記載されているか（掘削断面図も添付）
|  | ３） | 埋戻し方法が記載されているか（掘削断面図も添付）
|  | ４） | 使用資材が記載されているか
|  | ５） | 使用資材等の現場内運搬方法が記載されているか
|  | ６） | 基礎材の種類や規模が記載されているか
|  | ７） | 基礎地盤支持力の確認試験方法について記載されているか
|  | ８） | 重機等との接触災害防止対策範囲が記載されているか（図面も添付）
| ⑩暗渠構造物工 | １） | 作業手順が記載されているか（機械名等記載）
|  | ２） | 掘削方法が記載されているか（掘削断面図も添付）
|  | ３） | 埋戻し方法が記載されているか（掘削断面図も添付）
|  | ４） | 使用資材が記載されているか
|  | ５） | 使用資材等の現場内運搬方法が記載されているか
|  | ６） | 基礎材の種類や規模が記載されているか
|  | ７） | 基礎地盤支持力の確認試験方法について記載されているか
|  | ８） | 重機等との接触災害防止対策範囲が記載されているか（図面も添付）
| ⑪法面保護工 | １） | 作業手順が記載されているか（機械名等記載）
|  | ２） | 土壌硬度の現地確認について記載されているか
|  | ３） | 土質・勾配の違いによる緑化方法の選択について記載されているか
|  | ４） | 施工範囲について監督員の確認が記載されているか
|  | ５） | 生芝の保管方法や養生について記載されているか
|  | ６） | 目串等の使用本数について記載されているか（標準図も添付）
|  | ７） | 緑化資材の重ね合わせ等が記載されているか（標準図も添付）
|  | ８） | 吹付材料の空袋等の確認について記載されているか
|  | ９） | 重機等との接触災害防止対策範囲が記載されているか（図面も添付）
| ⑫路盤工 | １） | 作業手順が記載されているか（機械名等記載）
|  | ２） | 締固め試験関係について記載されているか
|  | ３） | 路盤材の種類や規模が記載されているか
|  | ４） | 一層仕上げ厚について記載されているか
|  | ５） | プルーフローリングの実施について記載しているか
|  | ６） | 重機等との接触災害防止対策範囲が記載されているか（図面も添付）
| ⑬舗装工 | １） | 作業手順が記載されているか（機械名等記載）
|  | ２） | 舗装材料につて記載されているか
|  | ３） | 一層仕上げ厚について記載されているか
|  | ４） | 締固め試験関係について記載されているか
|  | ５） | 材料の搬入・敷均し時等の温度管理について記載されているか
ＮＯ | 項目 | 主な内容 |  | 業者欄 |  | 発注者欄
|  |  |  | 対象 | 対象外 | 照査結果
|  | ６） | 重機等との接触災害防止対策範囲が記載されているか（図面も添付）
| ⑭標識工 | １） | 作業手順が記載されているか（機械名等記載）
|  | ２） | 構造図や標準断面図が添付されているか
|  | ３） | 重機等との接触災害防止対策範囲が記載されているか（図面も添付）
| ⑮既製杭工 | １） | 作業手順が記載されているか（機械名等記載）
|  | ２） | 構造図や標準断面図が添付されているか
|  | ３） | 重機足場等の構造図や配置図が添付されているか
|  | ４） | 継杭の場合の溶接箇所の検査方法が記載されているか
|  | ５） | 試験杭の位置等について記載されているか
|  | ６） | 打ち止め管理方法等について記載されているか
|  | ７） | 杭長決定の管理方法等について記載されているか
|  | ８） | 重機等との接触災害防止対策範囲が記載されているか（図面も添付）
| ⑯客土工 | １） | 作業手順が記載されているか（機械名等記載）
|  | ２） | 土取場の表土剥ぎ・完了後の監督員の確認が記載されているか
|  | ３） | 採取箇所の土質について監督員の確認が記載されているか
|  | ４） | 採土に先立ちトラックスケールについて記載されているか
|  | ５） | トラックに掲載する看板について記載されているか
|  | ６） | 運搬経路について記載されているか
|  | ７） | 安全標識・交通誘導員の配置について記載されているか（図面も添付）
|  | ８） | 抜坪試験について記載されているか
|  | ９） | 小運搬について記載されているか
|  | １０） | キャリアのほ場割付図が添付されているか
|  | １１） | 積込み時のバケット回数の管理について記載されているか
|  | １２） | 搬入土に雑物があった場合の対応が記載されているか
|  | １３） | 重機等との接触災害防止対策範囲が記載されているか（図面も添付）
|  | １４） | 施工順序のフローを作成し、社内検査・段階確認等記載されているか
| ⑰暗渠排水工 | １） | 作業手順が記載されているか（機械名等記載）
|  | ２） | 構造図や標準断面図が添付されているか
|  | ３） | 掘削方法が記載されているか（掘削断面図も添付）
|  | ４） | 埋戻し方法が記載されているか（掘削断面図も添付）
|  | ５） | 使用資材が記載されているか
|  | ６） | 使用資材等の現場内運搬方法が記載されているか
|  | ７） | 資材の種類や規模が記載されているか
|  | ８） | 施工後の受益者への確認について記載されているか
|  | ９） | キャップ・Ｔ字管等の布設写真について記載されているか
|  | １０） | 重機等との接触災害防止対策範囲が記載されているか（図面も添付）
| ⑱区画整理工 | １） | 作業手順が記載されているか（機械名等記載）
整地工フロー図などに社内検査が記載されているか
|  | ２） | 構造図や標準断面図が添付されているか
|  | ３） | 境界杭の確認について記載されているか
|  | ４） | 区画整理に伴う、諸々の監督員の確認が記載されているか
|  | ５） | 施工後の受益者への確認について記載されているか
ＮＯ | 項目 | 主な内容 |  | 業者欄 |  | 発注者欄
|  |  |  | 対象 | 対象外 | 照査結果
|  | ６） | 重機等との接触災害防止対策範囲が記載されているか（図面も添付）
| ⑲冬期施工 | １） | 防寒養生の作業手順が記載されているか
|  | ２） | ジェットヒータ等規格の記載や設置位置図が添付されているか
|  | ３） | 冬囲いの作業手順が記載されているか
|  | ４） | 冬囲いの構造図が記載されているか
|  | ５） | 除雪にあたり、道路管理者等と方法などの協議が記載されているか
|  | ６） | 積雪深の測定方法・測定箇所の位置図が添付されているか
|  | ７） | 外気温測定方法・設置場所の位置図が添付されているか
| ⑳仮設工 | １） | 作業手順が記載されているか（機械名等記載）
|  | ２） | 使用資材の規格等が記載されているか
|  | ３） | 設置箇所平面図が添付されているか
|  | ４） | 幅員・厚さ等の構造図が添付されているか
|  | ５） | 完了後の監督員の確認が記載されているか（指定仮設）
|  | ６） | 現場内通行経路の平面図が添付されているか
| ⑳-1防護柵工 | １） | 作業手順が記載されているか（機械名等記載）
|  | ２） | 使用資材の規格等が記載されているか
|  | ３） | 設置箇所平面図が添付されているか
|  | ４） | 高さ等の構造図が添付されているか
|  | ５） | 完了後の監督員の確認が記載されているか
| ⑳-2水替 | １） | ポンプ等の規格・配置図や設置箇所平面図が添付されているか
|  | ２） | ポンプの作業手順が記載されているか
|  | ３） | 仮締切工の構造図・配置図・設置箇所平面図が添付されているか
|  | ４） | 仮締切工の作業手順が記載されているか
|  | ５） | 仮水路工の構造図・配置図・設置箇所平面図が添付されているか
|  | ６） | 仮水路工の作業手順が記載されているか
|  | ７） | 汚濁防止の構造図・配置図・設置箇所平面図が添付されているか
|  | ８） | 汚濁防止の作業手順が記載されているか
|  | ９） | 完了後の監督員の確認が記載されているか
| ㉑産業廃棄物 | １） | 各種産廃の数量確認方法が記載されているか
|  | ２） | 各種産廃の処理方法が記載されているか
|  | ３） | 各種産廃の監督員の確認が記載されているか
| ㉒その他 | １） | 布設替え等、再使用出来ない写真について記載されているか
９ | 施工管理計画 | １） | 基本構成図が添付されているか
|  | ２） | 施工管理体制図が添付されているか
| ①出来形管理 | １） | 共通仕様書・特記仕様書に記載された項目の漏れがないか
|  | ２） | 工種・測定項目・規格値・社内規格値・測定基準等を記した一覧表を添付し
ているか
|  | ３） | 出来形管理基準及び写真管理基準が定められていない工種について、工
事監督員と協議することが記載されているか
|  | ４） | 社内の管理基準に基づき管理していることが記載されているか
（マイナス規格のみの場合は、プラス規格を設定）
|  | ５） | 出来形管理の方法が記載されているか（位置計画）
ＮＯ | 項目 | 主な内容 |  | 業者欄 |  | 発注者欄
|  |  |  | 対象 | 対象外 | 照査結果
| ②品質管理 | １） | 共通仕様書・特記仕様書に記載された項目の漏れがないか
（本現場に必要でない項目は削除）
|  | ２） | 資材種類等・項目（検査方法）・方法・時期・基準値等を記した一覧表を添付
されているか
|  | ３） | 品質管理の方法が記載されているか
| ③写真管理 | １） | 写真管理基準の管理項目を満たしているか
|  | ２） | 撮影方式の記載があるか（デジタル・アナログ）
|  | ３） | 黒板の規格が記載されているか
|  | ４） | 撮影の仕様が記載されているか
|  | ５） | 工種毎の撮影が記載された管理一覧表が添付されているか
| ④段階確認 | １） | 段階確認の項目に漏れがないか（詳細に）
|  | ２） | 段階確認の時期は適切か
|  | ３） | 丁張検査の項目が記載されているか
| ⑤作業主任者 | １） | 各種作業における主任者を定めているか
|  | ２） | 各資格者証・特別教育受講証の写しが添付されているか
| ⑥作業計画 | １） | 工程の遅れ等の防止について記載されているか
|  | ２） | 異常気象時の作業中止基準が定められているか
|  | ３） | 中間検査・部分使用等の箇所・時期が記載されているか
１０ | 緊急時の連絡体制 | １） | 発注者・関係機関への連絡方法が記載されているか
| 及び対応 | ２） | 執行体制や動員の有無、人員について記載があるか
|  | ３） | 夜間、休日、祝日の連絡先が記載されているか
|  | ４） | 緊急時・事故発生時の対応が記載されているか
|  | ５） | 主任監督員・監督員名が記載されているか（携帯番号は記載しない）
１１ | 安全管理 | １） | 基本目標が記載されているか
|  | ２） | 安全スローガンが記載されているか
|  | ３） | 安全管理の運営方法が記載されているか
|  | ４） | 安全衛生管理担当者の職務分担・安全衛生管理組織図が定められている
か
|  | ５） | 一般対策・重機・車両・火災等の対策について記載されているか
|  | ６） | １日の安全作業サイクルを定めているか
|  | ７） | ＫＹ活動について記載があるか
|  | ８） | 作業前現場点検簿等を作成しているか
|  | ９） | 住民等の第３者への現場への立入禁止措置について記載があるか
|  | １０） | 現場使用ワイヤーロープ月別色分け表は添付されているか
|  | １１） | 安全訓練等の開催について月４時間以上計画しているか
|  | １２） | 第1回目の安全訓練は現場開始前（丁張り含む）で記載されているか
|  | １３） | 教育内容について現場に即した内容か
|  | １４） | 新規入場者教育の実施について記載があるか（資料添付）
|  | １５） | 店社パトロールの実施について記載があるか
|  | １６） | ヒヤリマップを作成しているか
|  | １７） | 工事災害防止協議会の設置について記載があるか
|  | １８） | 作業系建設機械の作業計画書が記載されているか
ＮＯ | 項目 | 主な内容 |  | 業者欄 |  | 発注者欄
|  |  |  | 対象 | 対象外 | 照査結果
|  | １９） | 交通誘導警備員の資格での計画としているか
１２ | 交通管理 | １） | 交通安全管理対策が記載されているか
|  | ２） | 交通規制方法が記載されているか
|  | ３） | 道路標識等設置関係が記載されているか
|  | ４） | 過積載防止対策が記載されているか
１３ | 環境対策 | １） | 関係法令・関係指針・農業土木工事共通仕様書遵守が記載されているか
|  | ２） | 行動方針・方針内容・行動内容が記載されているか
|  | ３） | 着手前の貴重種・外来種リストを基に調査を行うことが記載されているか
|  | ４） | 作業所重点環境目標が記載されているか
| ①騒音・振動対策 | １） | 静音、低騒音タイプの機械の使用が記載されているか
|  | ２） | 作業時のエンジン停止について記載されているか
|  | ３） | 騒音値の基準設定が記載されているか
| ②水質汚濁対策 | １） | 測定方法が記載されているか
|  | ２） | 基準値の設定について記載されているか
| ③ゴミ・ほこり対策 | １） | 防塵対策が記載されているか
|  | ２） | 分別や集積場所が記載されているか
|  | ３） | 持ち帰りの奨励が記載されているか
| ④油脂類対策 | １） | 油脂類の流出防止対策が記載されているか
|  | ２） | 吸着材等の配備が記載されているか
| ⑤現場作業環境・ | １） | 現場内整理整頓が記載されているか
| 体調管理対策 | ２） | 資材・機械等の保管方法が記載されているか
|  | ３） | 道路等の破損時の補修が記載されているか
|  | ４） | 休憩時間等について記載されているか
|  | ５） | 熱中症対策について記載されているか
|  | ６） | 現場事務所の設置について記載されているか（位置図・地目・地権者）
１４ | 現場作業環境の整備 | １） | 仮設関係が記載されているか
| （イメージアップ） | ２） | 安全関係が添付されているか
|  | ３） | 営繕関係が添付されているか
１５ | 建設副産物の | １） | 基本方針が記載されているか
| 適正処理計画 | ２） | 遵守すべき法令が記載されているか
|  | ３） | 社内管理体制として、建設副産物対策の責任者を明確にしているか
|  | ４） | 当現場で発生する建設副産物一覧が記載されているか
|  | ５） | 分別保管方法が記載されているか
|  | ６） | 処理業者が記載されているか
|  | ７） | 収集運搬方法が記載されているか
|  | ８） | マニフェストの記述があるか
|  | ９） | 建設副産物の再利用等への取組が記載されているか
|  | １０） | 廃棄物運搬経路図が添付されているか
１６ | 再生資源利用計画及 | １） | 計画書が作成されているか
| び再生資源利用促進 | ２） | 様式１・ロ 再生資源利用計画書が添付されているか
| 計画 | ３） | 建設廃棄物処理委託契約書及び許可書が添付されているか
１７ | 社内検査 | １） | 目的・検査員の指名・検査項目・判定基準・実施回数が記載されているか
ＮＯ | 項目 | 主な内容 |  | 業者欄 |  | 発注者欄
|  |  |  | 対象 | 対象外 | 照査結果
|  | ２） | 実施計画一覧表が作成されているか（丁張り検査含む）
|  | ３） | 各工種について資材検査に始まり出来形管理まで一連の内容となっている
か
|  | ４） | 検査時期は適切か
|  | ５） | 社内検査員任命書が添付されているか
|  | ６） | 検査員の資格及び職歴が適切か（経歴書添付）
|  | ７） | 各資格者証の写しが添付されているか
|  | ８） | 共同企業体の場合、構成員すべてから選定し任命しているか
|  | ９） | 検査方法について記載されているか（不合格時の扱いも記載）
１８ | その他 | １） | 工事カルテ登録が適切に行われているか
|  | ２） | 道路占用許可書の写しが添付されているか
|  | ３） | ＮＴＴなどの埋設物の確認証の写しが添付されているか
|  | ４） | 工事特性・創意工夫・社会性等が記載されているか

## 別紙
別紙
施工計画書確認簿
記載者 | 項目 | 確 認 内 容 | 備 考 | 確認欄 （チェック）