## 照査報告
完成検査書類の照査項目の報告について
工事受注者は、完成検査前において別紙の「完成検査書類照査項目一覧表」（檜山版）を参考に完成検査書類の照査を行う。
Ⅰ．作成手順について
１ | 工事受注者は、工事名、業者提出日、受注者名を記入。
２ | 工事発注者は、照査の日付、照査職氏名を記入。
３ | 受注者は、工事完成前に確認をする完成検査書類の照査時に、工事内容から判断して照査が
必要と考える項目には「対象」及び「対象外」欄に✓を入れ成果品を作成する。
４ | 工事監督員は、受注者が✓を入れた箇所に対して照査を行い、確認をしたら「発注者欄」の照査
欄に「OK」もしくは「NG」を入れて成果品を確認する。
Ⅱ．留意事項について
１ | 各照査項目は、大項目で示しているので、１つの照査項目の中に複数の確認事項がある場合や、
詳細な確認事項がある場合は、項目の追加や空白を活用して確認できるようにする。
２ | 特記仕様書、工事内容、規模、重要度等により、照査項目や内容を追加する必要がある場合は、
項目を追加して利用する。
尚、工事によっては「対象外」の項目も含まれることがあるが、「照査項目」対象の✓をする事も
照査の一部と考えることから、照査項目一覧表から項目を削除することは行わない。
Ⅲ．提出について
１．工事発注者は、「照査結果」欄のNG項目については工事受注者に指導し再確認する。

## 表紙
農業土木工事
完成検査書類照査項目一覧表
工事名：
追記
１ 様式の業者欄（対象・対象外）は、請負業者がチェックし工事監督員に提出。
２ 様式の発注者欄（照査結果）は、工事監督員がチェックする。
|  | 業者提出日： | 年 月 日
受注者名：
|  | 照査の日付： | 年 月 日
照査職氏名：

## 一覧表
ＮＯ | 項目 | 主な内容 |  | 業者欄 |  | 発注者欄
|  |  |  | 対象 | 対象外 | 照査結果
１ | 施工計画書 | １） | 施工計画改定履歴一覧表は添付されているか（日付を記載） |  |  |  | ✓ | OK
|  | ２） | 設計変更毎に押印・受領月日が記載されているか |  |  |  |  | NG
|  | ３） | 変更があった場合、その都度変更協議簿が添付されているか
| ①工事概要 | １） | 設計変更毎に朱書きされた変更分が添付されているか
| ②計画工程表 | １） | 最終工程を朱書きされた変更分が添付されているか
| ③現場組織表 | １） | 施工体系図が添付されているか
|  | ２） | 下請届の提出毎に朱書き変更分が添付されているか
| ④指定機械 | １） | 機種・作業期間に変更があった場合、朱書き変更分が添付されているか
| ⑤主要資材及び | １） | 資材の変更や使用時期等に変更があった場合、朱書き変更分が添付されて
| 主要船舶・機械 |  | いるか
| ⑥施工方法 | １） | 変更があった場合、朱書き変更分が添付されているか
|  | ２） | 設計変更により新たな工種が追加された場合、施工方法を追加しているか
⑦施工管理計画
| ○出来形管理 | １） | 設計変更により新たな工種が追加された場合、出来形管理の項目などが追
加されているか
| ○品質管理 | １） | 設計変更により新たな工種が追加された場合、出来形管理の項目などが追
加されているか
| ○写真管理 | １） | 設計変更により新たな工種が追加された場合、写真管理の項目などが追加
されているか
| ○段階確認 | １） | 段階確認事項に新たな工種が追加された場合、確認項目などが追加されて
いるか
| ○作業主任者 | １） | 各作業主任者に変更等があった場合、内容等が追加されているか
| ○作業計画 | １） | 作業計画に変更等があった場合、内容等が追加されているか
| ⑧緊急時の連絡体制 | １） | 記載事項等に変更等があった場合、内容等が追加されているか
及び対応
| ⑨安全管理 | １） | 記載事項等に変更等があった場合、内容等が追加されているか
| ⑩交通管理 | １） | 記載事項等に変更等があった場合、内容等が追加されているか
| ⑪環境対策 | １） | 記載事項等に変更等があった場合、内容等が追加されているか
| ⑫現場作業環境の | １） | 記載事項等に変更等があった場合、内容等が追加されているか
整備（イメージアップ）
| ⑬建設副産物の | １） | 記載事項等に変更等があった場合、内容等が追加されているか
適正処理計画
| ⑭再生資源利用計 | １） | 記載事項等に変更等があった場合、内容等が追加されているか
画及び再生資源利
用促進計画
| ⑮社内検査 | １） | 実施月日・項目・内容に追加や変更等があった場合、記載内容が変更され
ているか
２ | 工事月報・旬報 | １） | 計画と実施が添付されているか
|  | ２） | 特記事項に、段階確認・社内検査・安全パトロール・安全訓練・その他打合
せ事項が記載されているか
ＮＯ | 項目 | 主な内容 |  | 業者欄 |  | 発注者欄
|  |  |  | 対象 | 対象外 | 照査結果
|  | ３） | 工事着手（３０日以内）・工事完成の記載があるか
|  | ４） | 月報に記載されている出来高進捗が、施工計画書の実施工程と一致してい
るか
|  | ５） | 設計変更を行った月の構成率が、２段書きの朱書きで記載されているか
|  | ６） | 設計変更後の翌月の構成率が、１段書きで記載されているか
３ | 工事施工協議簿 | １） | 工事施工協議簿一覧表は作成されているか
|  | ２） | 発注者・受注者側の双方に押印されているか
|  | ３） | 休日作業承諾願いは添付されているか（旬報処理していない場合）
|  | ４） | 工事旬報の特記事項と突き合わせした結果は整合しているか
４ | 使用資材承諾願い | １） | 使用資材届け提出一覧表は作成されているか
|  | ２） | 施工計画書の主要資材と突き合わせした結果は整合しているか
|  | ３） | 日付・宛名は記載されているか（製造→納入→会社の流れを確認）
|  | ４） | 監督員の承諾月日は使用前の日付になっているか
|  | ５） | 監督員の確認印が押されているか
５ | 試験成績表 | １） | 試験成績表提出一覧表は作成されているか
|  | ２） | 施工計画書の品質試験関係と突合わせした結果は整合しているか
|  | ３） | 結果は規格値を満足しているか
|  | ４） | 日付・宛名は記載されているか（製造→納入→会社の流れを確認）
６ | 搬入主要資材検収 | １） | 資材一覧表は作成されているか（検定時コピー提出）
| 整理簿 | ２） | 施工計画書の主要資材と突合わせした結果は整合しているか
|  | ３） | 残材料の処理方法が記載されているか（返納の場合は赤伝添付）
|  | ４） | 搬入材料検査簿と一覧表の品名・規格・各数量は整合しているか
|  | ５） | 設計数量と使用数量の比率が記載されているか
|  | ６） | 搬入月日と写真の日付が一致しているか
７ | 品質管理 | １） | 品質管理一覧表は作成されているか
|  | ２） | 施工計画書の品質試験関係と突合わせした結果は整合しているか
|  | ３） | 規格値（５０％・８０％以内）を設定しているか
|  | ４） | 結果は規格値を満足しているか
|  | ５） | 管理図表等が作成されているか（２０点以上が該当）
|  | ６） | 品質証明に日付・宛名は記載されているか
|  | ７） | 試験月日と写真の日付が一致しているか
|  | ８） | 評定（ばらつき）一覧表が作成されているか（検定時コピー提出）
８ | 出来形測定総括表 | １） | 測定結果一覧表が作成されているか（検定時コピー提出）
|  | ２） | 施工計画の出来形管理と突合わせした結果は整合しているか
（測定項目・測定基準頻度確認）
|  | ３） | 出来形測定表は作成されているか
|  | ４） | 出来形管理図は作成されているか（２０点以上）
|  | ５） | 規格値と社内規格値（５０％・８０％以内）を設定しているか
|  | ６） | 測定結果に異常値はないか
|  | ７） | 評定（ばらつき）一覧表が作成されているか（検定時コピー提出）
ＮＯ | 項目 | 主な内容 |  | 業者欄 |  | 発注者欄
|  |  |  | 対象 | 対象外 | 照査結果
９ | 出来形図 | １） | 出来形図は作成されているか（検定時に枚数確認あり）
|  | ２） | ＢＰ・ＥＰ測点が記載されているか
|  | ３） | ＢＭ（仮ＢＭ含む）の設置位置が記載されているか
|  | ４） | 測定値は朱書きになっているか（数値については、全て朱書きで記載）
|  | ５） | 図面記載数値は全て、朱書きされているか
|  | ６） | 必要な図面が網羅されているか
１０ | 安全管理 | １） | 安全訓練実施報告結果一覧表は作成されているか
|  | ２） | 参加者の自筆署名及び写真（人数確認）が添付されているか
|  | ３） | 訓練内容は現場作業にあった適切な内容となっているか
|  | ４） | 安全訓練に使用した資料は添付されているか
|  | ５） | 社内安全パトロール結果（点検表・報告書・写真等）が添付されているか
|  | ６） | 社内安全パトロール結果、指導等があった場合は是正した報告書が添付さ
れているか
|  | ７） | 災害防止協議会結果（議事録・規約・写真等）が添付されているか
|  | ８） | 新規入場者教育結果（確認書等）が添付されているか（抜粋）
|  | ９） | 作業打合せ・安全衛生指示書が添付されているか（抜粋）
|  | １０） | 危険予知活動表（ＲＫＹ）が添付されているか（抜粋）
|  | １１） | 仮設備の点検表が添付されているか
|  | １２） | 使用機械等の始業前点検表が添付されているか
|  | １３） | 単管足場の始業前点検表が添付されているか
|  | １４） | 玉掛ワイヤーの始業前点検表が添付されているか
１１ | 社内検査実施報告書 | １） | 社内検査結果一覧表は作成されているか
|  | ２） | 施工計画書の社内検査内容と突合わせした結果は整合しているか
|  | ３） | 検査結果はすべて合格となっているか
|  | ４） | 社内検査項目確認（施工計画書・丁張・資材検査・床掘・型枠・埋戻構造物
・緑化等の面積・法長・不可視部分・品質管理・仮設工関係・安全設備の出
来形・工事成果品の内容等の確認）
|  | ５） | 工事旬報の特記事項と突合わせした結果は整合しているか
１２ | 段階確認願い | １） | 段階確認願い一覧表は作成されているか
|  | ２） | 発注者・受注者側の双方に押印されているか
|  | ３） | 施工計画書の段階確認事項と突合わせした結果は整合しているか
|  | ４） | 工事旬報の特記事項と突合わせした結果は整合しているか
１３ | 産業廃棄物処理 | １） | 産業廃棄物処理委託契約書等の写しは添付されているか
| 記録簿 | ２） | 産業廃棄物処分業許可書の写しは添付されているか
|  | ３） | 処分場位置図は添付されているか
|  | ４） | 産業廃棄物一覧表（設計と搬出数量の比較が出来る）添付されているか
|  | ５） | 搬出数量検査簿は添付されているか
|  | ６） | 一次仮置き場等の表示板・囲い状況写真は添付されているか
|  | ７） | 産業廃棄物処理場の看板・搬入・トラックスケール等の状況写真が添付
されているか
ＮＯ | 項目 | 主な内容 |  | 業者欄 |  | 発注者欄
|  |  |  | 対象 | 対象外 | 照査結果
１４ | 工事写真帳 | １） | 着手前・完成写真（同じ方向か確認）
| （ダイジェスト含む） | ２） | 仮設準備・工事標識・仮設物設置・主要機械・準備工（伐開等）・安全管理・
資材検収・各工種における一連の流れ（代表的な部分）・出来形計測が添
付されているか
|  | ３） | 黒板は入っているか
|  | ４） | 日付は確認できるか（出来ない場合は、備考等に記載しているか）
|  | ５） | 説明図が添付されているか
|  | ６） | 特定外来生物（植物）の写真が添付されているか（状況、看板等）
１５ | イメージアップ | １） | 実施一覧表は作成されているか
|  | ２） | 施工計画書の実施計画と突合わせした結果は整合しているか
|  | ３） | 写真は添付されているか
１６ | 工事特性・創意工夫・ | １） | 実施一覧表は作成されているか
| 社会特性 | ２） | 施工計画書の実施計画と突合わせした結果は整合しているか
|  | ３） | 写真は添付されているか
１７ | 電子納品 | １） | 電子納品の保管台帳が作成されているか
|  | ２） | 電子媒体納品書が作成されているか
|  | ３） | 成果品目録が作成されているか（検定時コピー提出）
|  | ４） | チェックシートが作成されているか
|  | ５） | ＣＤ－Ｒが添付されているか
１８ | その他 | １） | 交通誘導員作業日報が添付されているか
|  | ２） | 舗装のコア―があるか