## 表紙
農業土木工事
工事施工協議簿項目一覧表（参考事例）
工事名：
追記
| １ | 様式は、請負業者・工事監督員が独自で確認する一覧表である
| ２ | この一覧表に記載していないものは、独自で判断し協議簿を交わすこと

## 特記一覧表 より
ＮＯ | 項目 | 主な内容 |  |  |  |  | 業者欄 | 発注者欄
[7 empty] | 確認 | 確認
１ | 工事施工協議簿とは | １） | 契約図書に示された指示、承諾、協議、検査及び確認等について工事施工 | [5 empty] | ✓ | ○
|  |  | 協議簿で行うものとする | [6 empty] | ×
２ | 施工計画書 | １） | 施工計画書提出時（変更も同様）
| コリンズの登録 | ２） | 工事実績情報システム（コリンズ）の提出時
| 調査・試験に対する協力 | ３） | 独自の調査・試験を行う場合
| 工事の一時中止 | ４） | 工事一時中止の場合
| 設計図書の変更等 | ５） | 設計図書の変更の場合（概数項目）
|  | ６） | 現場不符合及び工事数量総括表の相違の場合
| 工期変更 | ７） | 工期変更の場合
| 支給材料及び賃与品 | ８） | 支給材料精算書（引渡場所含む）
|  | ９） | 不用となった支給材料又は賃与品の返還時は工事監督員の指示に従う
|  | １０） | 支給材料及び賃与品の修理等を行う場合は事前に承諾を得る
| 工事現場発生品 | １１） | 工事現場発生品が発生した場合は、工事監督員に報告し、工事監督員が
引渡の指示
| 建設副産物 | １２） | 建設副産物で設計図書の変更時
| 工事監督員による検査（確認を含む）及び立会い等 | １３） | 工事監督員が現地において検査、確認を行う業務
①契約図書で立会、検査を行うことを指定した事項
②工事測量に基づく施工区域及び主要構造物の位置等
③工事目的物の機能に影響が大きい部分、かつ写真等でも判断が困難な
もののうち、技術的検討をようする箇所
④受注者から災害防止、その他工事の施工上必要な臨機の措置について
意見を求められた事項
⑤現地で技術的な判断を求められた事項
⑥上記の事項について、詳細な時期、施工箇所を段階確認願と合わせて
提出
| 施工管理 | １４） | 工事現場表示板の設置が困難な場合
|  | １５） | 現場周辺並びに他の構造物などへ影響が生じた場合
| 工事中の安全確保 | １６） | 建設機械の変更の場合
|  | １７） | 排対機械等を使用出来ない場合
|  | １８） | 検定合格警備員を配置出来ない場合
| 官公庁への手続き等 | １９） | 官公庁への手続き等の事項が異なる場合
| 施工時期及び施工時間の変更 | ２０） | 施工時期及び施工時間の変更がある場合（休日・夜間等）尚、旬報に記載
の場合は不用
| 工事測量 | ２１） | 工事測量の測量結果時（基準点・工事用測量標等）
| 提出書類 | ２２） | 施工管理基準に記載のないもの
|  | ２３） | 電子納品化の範囲について
| 口蹄疫等侵入防止対策 | ２４） | 当初から追加になった場合（対象ほ場の確認）
| 三者技術検討会 | ２５） | 検討会において、設計変更等による対応が予想される事項
| 環境影響調査 | ２６） | 環境影響調査の範囲の変更を要する場合
| 路盤材の再利用 | ２７） | 再利用箇所、使用量の確認時
| 再生骨材 | ２８） | コンクリート再生骨材使用が難しい場合
ＮＯ | 項目 | 主な内容 |  |  |  |  | 業者欄 | 発注者欄
[7 empty] | 確認 | 確認
| 用地杭等 | ２９） | 用地杭頭等、現地調査時点で滅失している場合
| すき取りの再利用 | ３０） | 法覆基材施工範囲等について
|  | ３１） | すき取り土仮置きヤードに柵が必要な場合
|  | ３２） | 残余物が発生した場合の処理方法
| 工事施行成績評定 | ３３） | 工事特性の内容について
| 除雪 | ３４） | 現地の積雪深及び除雪量等について
| 積算方法に関する試行 | ３５） | 当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合
|  | ３６） | 地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について
１）予定価格に対する実績変更対象費の割合を工事監督員から示す
|  |  |  | 項目 | 割合（%） | 摘要
|  |  |  | 共通仮設費のうち実績変更対象費 | 0.52 | 工事価格に対する割合
|  |  |  | 現場管理費のうち実績変更対象費 | 0.17 | 工事価格に対する割合
|  |  |  | 工事価格 | 100
|  |  |  | 消費税相当額 | 8
|  |  |  | 工事費計 | 108
３ | 植生工 | １） | 当初設計の植生工法に変更がある場合
４ | 土工 | １） | 施工場所の土質確認時（土性・作業性・走行性等を整理）
|  | ２） | 工事中に土質の変化が見られた場合
|  | ３） | 地山の単位体積重量の確認時
|  | ４） | 工事中に地山の土質変化が見られた場合
|  | ５） | 床堀中、埋設物を発見した場合の処理方法
|  | ６） | 設計図書の断面を超えて床堀の必要が生じた場合
５ | 防寒養生 | １） | 養生工程等を確認し、施工方法等の変更がある場合
６ | 道路工 | １） | 付帯工の位置変更等がある場合
|  | ２） | 補足砂利の測定結果時
７ | 区画整理工 | １） | 施工箇所一覧表を参考にし、着手日について確認
|  | ２） | 部分使用の完成期間の確認
|  | ３） | 部分使用の内容について変更がある場合
|  | ４） | 現況田高・表土厚調査時
|  | ５） | ほ場の施工順について（畦畔築立含む）
|  | ６） | 湧水処理が必要な場合
８ | 客土工 | １） | 土取場の表土剥ぎ取り後の高さを測定し、施工基面高を設定し採取計画図
の作成時
|  | ２） | ほ場の施工順について
９ | 暗渠排水工 | １） | ほ場の施工順について
|  | ２） | 水甲の位置変更の場合
|  | ３） | 暗渠排水切深一覧表を作成時（連絡渠含む）
１０ | 防雪柵工 | １） | 設計図書に定めた位置に支障及び位置明示がない場合
|  | ２） | 基礎形状に変更がある場合
１１ | 基礎杭工 | １） | 杭打込みの際、規格値以上の打込み及び偏心が生じた場合
ＮＯ | 項目 | 主な内容 |  |  |  |  | 業者欄 | 発注者欄
[7 empty] | 確認 | 確認
１２ | 矢板工 | １） | 埋戻し（小型締固め機械）の施工方法の変更時
|  | ２） | 矢板の打込み機種の変更時
|  | ３） | 矢板が打込み不能となった場合
１３ | 特定外来種対策 | １） | 現地踏査時等に特定外来生物（植物）が有った場合